KMTNet Camera Electronics Upgrade (CEU) Project

Project Management Plan (PMP)

최종 실행계획서 v1.0

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 공식명칭 | KMTNet Wallboard and Camera Electronics Upgrade Project |
| 약칭 | KMTNet Camera Electronics Upgrade (CEU) Project |
| 작성 목적 | 과제 참여원 공유 및 2026년 현장 업그레이드 실행 기준 수립 |
| 작성 기준 | 2026년 6월 현재 논의된 역할, 일정, 리스크, 물류, 검증 계획 반영 |
| Project Manager | 이충욱 |
| 대상 사이트 | SSO, CTIO, SAAO |
| 주요 작업 기간 | 2026년 6월 - 2026년 12월 |

# 문서 관리

| Version | Date | Description | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06 | Initial full PMP draft for project team sharing | 이충욱 |

## 배포 대상

KMTNet CEU 과제 참여원

카메라/소프트웨어/물류/검증 담당자

외부 기술 협력자와 공유 시 필요한 범위 내 발췌 사용

# 1. Executive Summary

본 문서는 KMTNet Wallboard and Camera Electronics Upgrade Project, 약칭 KMTNet Camera Electronics Upgrade (CEU) Project의 공식 프로젝트 관리계획서(PMP)이다. 본 프로젝트는 기존 OSU 자체 개발 카메라 전자부를 STA Archon 기반 전자부로 전환하고, Production Wallboard를 적용하여 KMTNet 카메라의 장기 운영 안정성을 확보하는 것을 목적으로 한다.

본 작업은 단순한 Wallboard 교체가 아니라, HE Box 개조, Archon controller 통합, 기존 관측 소프트웨어 포팅, 광 네트워크 및 전산실 정비, 현장 작업, 과학 데이터 품질 검증, 운영 전환을 포함하는 시스템 업그레이드 프로젝트이다.

프로젝트는 2026년 10월 호주 SSO를 첫 적용 사이트로 진행한 뒤, 11월 칠레 CTIO, 12월 남아공 SAAO 순서로 적용한다. SSO는 Prototype Site로 운영하며, SSO 작업 결과와 운영 데이터를 검토한 후 CTIO와 SAAO에 동일 절차를 적용한다.

## 1.1 핵심 성공조건

Production Wallboard의 8월 납품 및 수락 시험 완료

기존 OSU 관측 소프트웨어가 Archon 기반 전자부를 통해 Bias, Dark, FITS 생성까지 정상 수행됨을 8월 중 시연

9월 Full Rehearsal에서 실제 현장과 유사한 End-to-End 시험 통과

SSO 현장 작업 성공 후 최소 1주일 이상의 운영 데이터 검토

김재우 주관 Science Verification 및 Science Acceptance 통과

Configuration Control, Software Freeze, Recovery Plan 운영

# 2. Background and Need

KMTNet은 칠레, 남아공, 호주에 설치된 3대의 1.6m 광시야 망원경과 CCD 카메라 시스템을 기반으로 장기간 운영되어 왔다. 카메라 전자부는 OSU에서 개발된 기존 시스템을 기반으로 운용되어 왔으나, 장기 운영에 따른 유지보수성 저하, 부품 수급 위험, 전문인력 의존성 증가가 발생하고 있다.

이번 CEU 프로젝트는 CCD 및 Cryostat 등 핵심 광학/검출기 구조는 유지하면서, 전자부와 제어 인터페이스를 현대화하여 향후 10년 이상의 안정적 운영 기반을 확보하기 위한 전략적 인프라 현대화 작업이다.

# 3. Project Scope

## 3.1 In Scope

Production Wallboard 적용 및 현장 설치

Archon Controller 3대 기반 HE Box 구성 및 현장 장착

기존 HE Box 내부 전자보드 제거 및 Archon 고정 구조 개조

기존 OSU 관측 소프트웨어의 Archon 기반 포팅 및 검증

광 네트워크 설치 및 전산실 정비

PCC 냉각기 동일 모델 교체 및 기존 PCC fallback 운용

클린부스 설치 및 카메라 탈거/분해/재조립

SSO, CTIO, SAAO 현장 적용 및 Site Acceptance Test

과학 데이터 품질 검증 및 최종 Acceptance

## 3.2 Out of Scope

CCD 교체

Cryostat 재설계

Telescope interface 개조

PCC 냉각 architecture 변경

관측소 전체 네트워크 인프라 교체

# 4. Execution Principles

| 원칙 | 내용 | 관리 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 최소 변경 원칙 | CCD, Cryostat, Vacuum Vessel, Telescope Interface, PCC Cooling Architecture는 유지한다. | 변경 범위를 Wallboard, Controller, Software Interface로 제한 |
| 단계적 검증 원칙 | 실험실 검증, Full Rehearsal, SSO, CTIO, SAAO 순으로 진행한다. | 각 Gate 통과 후 다음 단계 진행 |
| SSO Prototype Site 원칙 | SSO를 최초 적용 사이트로 운영한다. | SSO 결과를 CTIO/SAAO 절차 개선에 반영 |
| Configuration Control 원칙 | 모든 설정과 소프트웨어는 단일 repository로 관리한다. | 김동진 책임 관리 |
| Science Acceptance 원칙 | 기술적 동작뿐 아니라 과학 데이터 품질을 승인 기준으로 삼는다. | 김재우 주관 검증 |

# 5. Project Organization and Responsibilities

| 역할 | 담당자 | 주요 책임 | Backup/지원 |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 이충욱 | 총괄, 일정/예산, 대외협력, Gate 승인, 최종 Acceptance | - |
| Hardware Lead | 차상목 | HE Box, 카메라 탈거, Wallboard 교체, 진공, 재조립 | 이상민 |
| Software Lead | 차상목 | Legacy software 분석, Archon interface, 관측 소프트웨어 포팅 | 홍성욱 |
| Software Deputy / QA | 홍성욱 | 소프트웨어 통합 지원, Rick 협의, 회의록, QA, 문서화 | 김동진 |
| Configuration Manager | 김동진 | 네트워크, 서버, repository, 설정관리 | 이상민 |
| Operations Support | 이상민 | 관측 스크립트, 테스트, 현장 지원, 네트워크 지원 | 차상목/김동진 |
| Logistics Lead | 이용석 | 배송 실무, HE Box, PCC 구매, 포장 및 현장 자재 관리 | 이동주 |
| Schedule & Logistics Coordinator | 이동주 | 일정 추적, 통관, 배송상태, 현장 기록 지원 | 이용석 |
| Science Verification Lead | 김재우 | 영상 품질 검증, Software 피드백, Science Acceptance | - |
| External Hardware Advisor | Tom O'Brien | 카메라 구조, 분해/재조립 자문, 과거 개발 경험 전수 | - |
| External Software Advisor | Rick Pogge | OSU legacy software 및 포팅 자문 | - |
| Vendor Support | STA | Production Wallboard 제작, 체결 및 Calibration 지원 | - |

# 6. RACI Matrix

| Work Package | A(Accountable) | R(Responsible) | C(Consulted) | I(Informed) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Management | 이충욱 | 이동주 | 차상목, 홍성욱 | 전체 |
| HE Box Modification | 이충욱 | 차상목, 이용석 | 이상민 | 전체 |
| Wallboard Production/Acceptance | 이충욱 | 차상목, STA | Tom | 전체 |
| Software Migration | 이충욱 | 차상목, 홍성욱 | Rick, 김동진, 이상민 | 전체 |
| Network/Configuration | 이충욱 | 김동진 | 홍성욱, 이상민 | 전체 |
| Logistics | 이충욱 | 이용석, 이동주 | 차상목 | 전체 |
| Full Rehearsal | 이충욱 | 차상목, 홍성욱, 김동진, 이상민 | 김재우 | 전체 |
| Site Upgrade | 이충욱 | 차상목, 이용석, 이상민, 김동진 | Tom, STA | 전체 |
| Science Verification | 김재우 | 김재우 | 차상목, 홍성욱 | 이충욱 |
| Documentation | 이충욱 | 홍성욱, 이동주 | 김동진, 차상목 | 전체 |

# 7. Master Schedule and Milestones

| ID | Milestone | Target | Owner | Gate/Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Project Planning Complete | 2026-06 | 이충욱 | WBS, 역할, 리스크 초안 확정 |
| M2 | HE Box Modification Complete | 2026-07 | 차상목, 이용석 | Archon 3대 장착 구조 확정 |
| M3 | OSU Software Review Complete | 2026-07 | 차상목, 홍성욱 | Rick review 포함 |
| M4 | Production Wallboard Delivery | 2026-08 | STA, 차상목 | Critical |
| M5 | Software Demonstration | 2026-08 | 차상목, 홍성욱 | Gate 1 |
| M6 | Sea Freight Shipment | 2026-08 초 | 이용석, 이동주 | 클린부스/PCC/대형품 |
| M7 | Air Freight Shipment | 2026-09 초 | 이용석, 이동주 | Wallboard/Controller/Computer |
| M8 | Full Rehearsal | 2026-09 | 전체 | Gate 2 |
| M9 | Science Verification | 2026-09 | 김재우 | 실험실 데이터 검증 |
| M10 | Go/No-Go Review | 2026-09 말 | 이충욱 | SSO 출국 승인 |
| M11 | SSO Upgrade | 2026-10-19 to 10-23 | 전체 | Prototype Site |
| M12 | SSO Operation Review | 2026-10 말 | 이충욱, 김재우 | CTIO 진행 승인 |
| M13 | CTIO Upgrade | 2026-11-17 to 11-20 | 전체 | SSO 교훈 반영 |
| M14 | SAAO Upgrade | 2026-12-08 to 12-11 | 전체 | 최종 사이트 |
| M15 | Final Acceptance | 2026-12 말 | 이충욱, 김재우 | Gate 4 |

# 8. Work Breakdown Structure

| WBS | Work Package | Key Outputs |
| --- | --- | --- |
| WP1 | Project Management | PMP, 일정표, 주간회의, Gate 승인 |
| WP2 | Hardware Preparation | HE Box, Wallboard, Archon, PCC, spare parts |
| WP3 | Software Migration | OSU review, Archon interface, FITS, 관측 스크립트 |
| WP4 | Logistics | Shipping list, Packing list, 해운/항공, 통관, 현지 수령 |
| WP5 | Integration & Full Rehearsal | End-to-End Test, Burn-in, Go/No-Go 자료 |
| WP6 | Science Verification | Bias/Dark/Gain/Read Noise/Crosstalk/First Light |
| WP7 | SSO Upgrade | 현장 설치, 시험관측, SSO Acceptance |
| WP8 | CTIO Upgrade | SSO 절차 복제 및 개선 적용 |
| WP9 | SAAO Upgrade | 최종 사이트 적용 및 안정화 |
| WP10 | Documentation & Closeout | SOP, Configuration Manual, Final Report |

# 9. Detailed Work Plans

## 9.1 Hardware Preparation

기존 HE Box 내부 전자보드를 제거하고 Archon controller 3대를 고정할 수 있도록 내부 구조를 개조한다.

HE Box 개조 작업은 차상목과 이용석이 수행하며, 차상목 일정상 어려움이 있을 경우 이상민이 이용석과 함께 수행한다.

Production Wallboard는 8월 납품을 목표로 하며, 납품 후 Acceptance Test를 수행한다.

PCC 냉각기는 동일 제품으로 교체하되, 배송 차질 발생 시 기존 PCC를 fallback으로 사용한다.

## 9.2 Software Migration

기존 OSU 자체 개발 카메라 제어 소프트웨어를 분석한다.

Archon 기반 전자부에 접속하여 기존 관측 소프트웨어가 정상 동작하는지 8월 중 시연한다.

홍성욱은 영어와 소프트웨어 이해도를 활용하여 차상목을 지원하고 Rick Pogge와의 기술 협의를 담당한다.

김동진과 이상민은 네트워크, configuration, 관측 스크립트, integration test를 지원한다.

## 9.3 Site Preparation

클린부스 제작/설치는 이용석과 이상민이 수행한다.

전산실 정리와 Archon 제어를 위한 광 네트워크 설치는 김동진과 이상민이 담당한다.

현장 선발대는 SSO 작업 전 화물 도착, 작업공간, 네트워크, 클린부스를 확인한다.

# 10. Gate Review and Decision Control

| Gate | Timing | Entry Criteria | Exit Criteria | Decision Authority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gate 1 Software Demonstration | 2026-08 중 | Archon/Prototype or production electronics 준비 | Bias, Dark, FITS, legacy software control 성공 | 이충욱 |
| Gate 2 Full Rehearsal | 2026-09 | Production Wallboard, release candidate software, HE Box 준비 | Full Observatory Simulation 및 Burn-in 성공 | 이충욱 |
| Gate 3 SSO Acceptance | 2026-10 말 | SSO 설치 완료 | Engineering observation 및 김재우 데이터 품질 승인 | 이충욱/김재우 |
| Gate 4 Final Acceptance | 2026-12 말 | 3개 사이트 설치 완료 | Science Acceptance 및 문서화 완료 | 이충욱 |

# 11. Configuration Management and Software Freeze

Configuration management는 김동진이 담당한다. 모든 Archon 설정파일, firmware, 관측 소프트웨어, 관측 스크립트, 설치 절차서는 단일 repository에서 관리한다. 현장 적용 전 configuration baseline을 고정하고, 변경 시 변경사유, 승인자, 적용일, rollback 방법을 기록한다.

| 항목 | 정책 |
| --- | --- |
| Software Freeze Date | 2026-09-15 |
| Freeze 이후 허용 | Bug fix, 현장 장애 대응 수정 |
| Freeze 이후 금지 | 신규 기능 추가, architecture 변경, 검증되지 않은 설정 변경 |
| Configuration Owner | 김동진 |
| Change Approval | 이충욱 승인, 차상목/홍성욱 기술 검토 |

# 12. Logistics Management Plan

| 구분 | 주요 품목 | 목표 출고 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 해운 | 클린부스, PCC 냉각기, 대형 공구, 설치 치구, 비핵심 예비품 | 2026-08 초 | 이용석/이동주 | 부피/중량품 |
| 항공 | Production Wallboard, Archon Controller, Control Computer, 핵심 전자부 | 2026-09 초 | 이용석/이동주 | 고가/핵심품 |

이용석은 배송 실무를 담당하고 이동주는 일정, 통관, 도착 확인을 관리한다. SSO 작업을 기준으로 해운은 8월 초, 항공은 9월 초를 목표로 하며, 통관 및 현지 내륙 운송 지연을 고려하여 최소 2주 이상의 현지 도착 여유를 확보한다.

# 13. Site Execution Plan

## 13.1 SSO Upgrade

| Day | Task | Owner | Acceptance |
| --- | --- | --- | --- |
| D-1 / Day 0 | 선발대 현장 확인, 클린부스/네트워크/작업공간 준비 | 이용석, 김동진, 이상민 | 작업 가능 상태 확인 |
| Day 1 | 카메라 탈거 및 작업공간 이동 | 차상목, 이용석, 이상민 | 카메라 안전 탈거 |
| Day 2 | 카메라 분해 및 Wallboard 교체 | 차상목, STA, Tom | 전자부 체결 및 1차 검사 |
| Day 3 | 재조립, 진공 형성, PCC 교체 또는 기존 PCC 유지 판단 | 차상목, 이상민 | 진공 및 냉각 안정화 |
| Day 4 | Readout test, Engineering observation, Site Acceptance | 전체, 김재우 원격/현장 검토 | SSO Acceptance |

## 13.2 CTIO and SAAO Strategy

CTIO와 SAAO는 SSO 작업 후 검증된 절차를 기준으로 수행한다. SSO 작업에서 발견된 문제, 부품 누락, 절차상 개선사항은 CTIO 작업 전 SOP에 반영한다. SSO Science Acceptance 또는 최소 운영 검토가 완료되지 않으면 CTIO 작업은 진행하지 않는다.

# 14. QA and Documentation Plan

작업 전 카메라, HE Box, 케이블, PCC 배관, 전산실 상태를 사진으로 기록한다.

작업 중 모든 케이블 연결, 제거 부품, 교체 부품, configuration 변경을 기록한다.

작업 후 Bias, Dark, Flat, Engineering Image, First Light 데이터를 기준으로 site report를 작성한다.

SSO 작업 기록은 CTIO 및 SAAO의 표준절차서 초안으로 사용한다.

# 15. Science Verification Plan

김재우는 현장 상주보다 사무실 또는 원격 기반으로 실제 관측 영상의 품질 검증을 수행하는 것이 효율적이다. 소프트웨어 준비 단계에서는 FITS header, 데이터 형식, 과학 분석 가능성에 대한 피드백을 제공한다.

| 검증 항목 | 시점 | 담당 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bias Quality | Rehearsal 및 Site Acceptance | 김재우 | Amp별 level 및 pattern 이상 없음 |
| Dark Quality | Rehearsal 및 Site Acceptance | 김재우 | Dark current 및 hot pixel 특성 수용 가능 |
| Gain / Read Noise | Rehearsal | 김재우 | 기존 시스템 대비 수용 가능 범위 |
| Crosstalk | Rehearsal/Site | 김재우 | 관측 품질 저해 수준 아님 |
| First Light | Site Commissioning | 김재우 | 과학관측 가능 영상 품질 |
| Science Acceptance | 각 Site 완료 후 | 김재우 | 다음 사이트 진행 또는 최종 운영 승인 가능 |

# 16. Risk Management Plan

| ID | Risk | Probability | Impact | Owner | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Production Wallboard 납품 지연 | M | H | 차상목 | STA 주간 확인, 일정 지연 시 즉시 Gate 재조정 |
| R2 | Software Migration 지연 | H | H | 차상목/홍성욱 | 8월 Software Demonstration, Rick 협의 |
| R3 | Full Rehearsal 실패 | M | H | 전체 | 실제 현장과 동일한 Full Observatory Simulation 수행 |
| R4 | Shipping/Customs 지연 | M | H | 이용석/이동주 | 해운 8월 초, 항공 9월 초 출고, 통관 추적 |
| R5 | 진공 형성 실패 | L-M | H | 차상목 | 예비 O-ring/seal, leak test procedure 확보 |
| R6 | 핵심 인력 부재 | M | M-H | 이충욱 | 차상목 backup으로 이상민, SW backup으로 홍성욱 |
| R7 | PCC 배송 지연 | M | L-M | 이용석 | 동일 제품 사용, 기존 PCC fallback 운용 |
| R8 | Configuration 혼선 | M | H | 김동진 | Repository, baseline, software freeze 적용 |
| R9 | 현장 작업공간/네트워크 준비 미흡 | M | M | 김동진/이용석 | 선발대 사전 확인 |
| R10 | 과학 데이터 품질 미달 | L-M | H | 김재우 | Rehearsal 단계에서 조기 검증 |

# 17. Recovery and Rollback Plan

| Level | 상황 | 대응 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Software 또는 configuration 문제 | Repository baseline으로 rollback, bug fix 후 재시험 | 차상목/김동진 |
| Level 2 | Wallboard 또는 cable 문제 | 예비 Wallboard/cable 교체 후 재시험 | 차상목/이충욱 |
| Level 3 | 진공/냉각 문제 | Leak test, 기존 PCC fallback, seal 교체 | 차상목/이충욱 |
| Level 4 | 현장 적용 실패 | 기존 전자부 복귀 또는 작업 중단 후 복구계획 수립 | 이충욱 |

Rollback 절차는 SSO 작업 전 문서화되어야 하며, 기존 전자부 복귀 가능성은 마지막 수단으로만 유지한다. 실제 rollback 여부는 카메라 손상 위험, 일정 지연, 과학관측 영향도를 기준으로 Project Manager가 결정한다.

# 18. Acceptance Criteria

| Category | Acceptance Criteria |
| --- | --- |
| Hardware | HE Box 장착 안정, Wallboard 체결 정상, 진공 안정, 냉각 안정, PCC 동작 정상 |
| Software | Archon 제어, Bias/Dark 획득, FITS 생성, 관측 스크립트 동작, remote operation 가능 |
| Network/Infrastructure | 광 네트워크 안정, 데이터 저장/전송 정상, configuration 기록 완료 |
| Science | Bias/Dark/Gain/Read Noise/First Light 영상이 과학관측 가능한 수준 |
| Documentation | 작업기록, 사진기록, configuration log, site report 제출 |

# 19. Key Deliverables

| Group | Deliverables |
| --- | --- |
| Project Management | PMP, WBS, Gantt Chart, Risk Register, RACI Matrix |
| Hardware | Production Wallboard, Wallboard Acceptance Report, HE Box Verification, PCC Inventory, Spare Parts Inventory |
| Software | OSU Software Review, Architecture Document, Archon Interface Software, Software Demonstration Report, Release Package |
| Logistics | Master Equipment List, Shipping List, Packing List, Sea/Air Freight Verification, Site Delivery Record |
| Integration | Hardware/Software/Network Integration Reports, CCD Readout Verification, Burn-in Report, Full Rehearsal Report |
| Science | Bias/Dark/Gain/Read Noise/Crosstalk Reports, Engineering Observation Report, Science Acceptance Report |
| Site | SSO/CTIO/SAAO Work Plan, Work Log, Photo Archive, Configuration Log, Acceptance Test Report, Upgrade Report |
| Closeout | Camera Upgrade SOP, Removal SOP, Reassembly SOP, Vacuum SOP, Archon Configuration Manual, Maintenance Manual, Final Report |

# 20. Communication and Meeting Plan

| Meeting | Frequency | Participants | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| Weekly CEU Meeting | Weekly | 이충욱 및 각 팀 lead | 일정, 리스크, 이슈 점검 |
| Software Review Meeting | Biweekly or as needed | 차상목, 홍성욱, 김동진, 이상민, Rick | Software migration 진행 점검 |
| Logistics Review | Weekly July-September | 이용석, 이동주, 이충욱 | 배송 및 통관 점검 |
| Gate Review | At each gate | PM, relevant leads | 다음 단계 진행 승인 |
| Site Daily Briefing | During site work | 현장 참여자 | 당일 작업계획 및 안전 확인 |

# 21. Safety and Handling Plan

카메라 탈거 및 이동 시 중량물 작업 절차를 사전 확인한다.

CCD 및 전자부 취급 시 ESD 대응을 적용한다.

진공 작업 전 O-ring, flange, feedthrough 상태를 확인한다.

클린부스 내 작업자는 장갑, wipe, 청정도 관리 절차를 준수한다.

현장 작업 시작 전 당일 safety briefing을 수행한다.

# 22. Project Closeout

프로젝트는 SSO, CTIO, SAAO 세 사이트의 Site Acceptance Test와 Science Acceptance가 완료되고, 모든 SOP, configuration log, site report, final report가 제출된 후 종료한다. 최종 문서와 설정파일은 KMTNet 프로젝트 repository에 보관한다.

# Appendix A. Site Work Checklist

| Checklist | Key Items |
| --- | --- |
| Pre-site | 화물 도착, 통관, 작업공간, 클린부스, 네트워크, 전원 확인 |
| Camera Removal | 카메라 상태 촬영, 케이블 라벨링, 안전 탈거, 운반 경로 확보 |
| Wallboard Replacement | 기존 보드 제거, 신규 보드 시리얼 기록, 체결, STA calibration |
| Vacuum/Cooling | Seal 확인, pumping, leak check, PCC 연결, 온도 안정화 |
| Readout | Bias, Dark, FITS, multi-controller sync, data transfer |
| Acceptance | Engineering observation, science review, PM approval |

# Appendix B. Go/No-Go Checklist

| Item | Required Before SSO Deployment |
| --- | --- |
| Production Wallboard | 납품 및 acceptance 완료 |
| Software Demonstration | Bias/Dark/FITS/Legacy SW control 성공 |
| Full Rehearsal | End-to-End operation 및 burn-in 성공 |
| Logistics | 핵심 장비 현지 도착 확인 |
| Recovery Plan | Rollback 및 spare 교체 절차 준비 |
| Science Verification | 김재우 사전 검토 완료 |